大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌

应急排危除险实施方案

石河镇人民政府

二〇二五年八月

# 大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险

# 实施方案

# 1、崩塌基本情况

小炉山崩塌位于大竹县石河镇新华村5组居民房屋后斜坡上，地层岩性为侏罗系上统蓬莱镇组(J3p)泥质粉砂岩和砂岩互层。北东侧斜坡横宽约130m，纵长约96m，厚度约6m，前后缘相对高差约20m，斜坡整体较陡，平均坡度约40-60°。北西侧斜坡横宽约100m，纵长约68m，厚度约5m，前后缘相对高差约20m，斜坡整体较陡，平均坡度约40-50°。

根据危岩带边坡的地形地貌和落石的主崩方向，以山脊分水岭为界，危岩带所在的地形起伏大，呈陡立的危岩带，下部的斜坡也较陡，危岩破坏后从槽内滚落至坡脚，形成崩塌堆积体，再根据斜坡坡向和危岩高度等，将危岩划分两个区，即Ⅰ危岩区（北东段）和Ⅱ危岩区（北西段），其中包含4处危岩带，Ⅰ危岩区为1＃危岩带、2＃危岩带；Ⅱ危岩区为3＃危岩带、4＃危岩带，危岩带总方量约0.58万m³，为中型危岩带。

# 2、崩塌险情情况

根据现场分析，该崩塌目前处于不稳定状态，在暴雨或连续降雨、震动等情况下，危岩体易形成崩塌且崩塌松散土体稳定性可能会再次发生滑动。2025年7月10日，持续多日连续降雨，导致危岩带掉落两块块石，滚石GS1块径在长1.8m×宽1.3m×高1.5m，方量约3m3。滚石GS2块径在长0.6m×宽0.4m×高0.5m，方量约0.12m3，沿坡面滚动距离约100m，最终崩落至村道及居民房屋后，所幸此次落石未造成人员伤亡。可见小炉山危岩体其变形破坏日趋严重，随着厚层状砂岩继续风化，岩腔继续扩大和裂隙扩宽，其成灾的可能性较大。如再次发生滑动，可能威胁大竹县石河镇新华村5组31户111人的生命财产安全，威胁财产约780万元。

# 3、应急处置方案

将斜坡上部松散块石、欠稳定、不稳定的危岩体进行人工清理。将WY4、WY5危岩体上浮石清理后，采用主动防护网进行防护。在斜坡坡脚宽缓处设置被动防护网进行拦截。

# 4、工程投资预算

相关单价参照《四川省自然资源厅 四川省财政厅关于印发<四川省地质灾害治理工程概（预）算标准（修订）>的通知》（川自然资发〔2018〕9号）及相关配套文件，没有参照的单项按照市场价进行预估。经预算，大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急抢险工程总投资约1005940.75元。最终价格以竣工结算的价格为准。

# 5、计划工期

工程计划工期30天。

附件：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案投资预算表

| 总预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案 |  |  |  |  | 单位：元 |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 建安 工程费 | 独立 费用 | 合计 | 占一至五部分投资（%） |  |
| Ⅰ | 第一部分 主体建筑工程 | 712740.73 |  | 712740.73 | 74.40% |  |
| Ⅱ | 第二部分 施工临时工程 | 81259.81 |  | 81259.81 | 8.48% |  |
| Ⅲ | 第三部分 独立费 |  | 164038.27 | 164038.27 | 17.12% |  |
|  | 一至三部分投资 | 794000.54 | 164038.27 | 958038.81 |  |  |
|  | 基本预备费 |  |  | 47901.94 |  |  |
|  | 静态总投资 |  |  | 1005940.75 |  |  |
|  | 价差预备费 |  |  |  |  |  |
|  | 总投资 |  |  | 1005940.75 |  |  |

| 主体建筑工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
|  | 第一部分 主体建筑工程 |  |  |  | 712740.73 |  |
| 1 | 清危工程 |  |  |  | 74844.93 |  |
| 1.1 | 危岩人工清除 | m3 | 190.7 | 212.95 | 40609.57 |  |
| 1.2 | 危岩体零星清方量 | m3 | 74.7 | 212.95 | 15907.37 |  |
| 1.3 | 弃方外运（5km） | m3 | 265.4 | 52.22 | 13859.19 |  |
| 1.4 | 脚手架（双排） | m2 | 140 | 31.92 | 4468.80 |  |
| 2 | 主动网 |  |  |  | 51279.80 |  |
| 2.1 | GPS2型柔性网 | m2 | 242 | 211.90 | 51279.80 |  |
| 3 | RXI-100型被动网 |  |  |  | 586616.00 |  |
| 3.1 | RXI-100型被动网（总长310m） | m2 | 930 | 581.14 | 540460.20 |  |
| 3.2 | 土方开挖 | m3 | 46.14 | 29.79 | 1374.51 |  |
| 3.3 | 石方开挖 | m3 | 19.78 | 243.41 | 4814.65 |  |
| 3.5 | C25混凝土 | m3 | 65.92 | 576.52 | 38004.20 |  |
| 3.6 | 弃方外运（5km） | m3 | 65.92 | 29.77 | 1962.44 |  |

| 施工临时工程预算表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：大竹县石河镇新华村5组小炉山崩塌应急排危除险实施方案 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  |
|  | 第二部分 施工临时工程 |  |  |  | 81259.81 |  |
| 1 | 临时房屋搭建 | m2 | 300 | 97.60 | 29280.00 |  |
| 2 | 施工发电 | 台班 | 20 | 675.68 | 13513.60 |  |
| 3 | 施工用水 | 台班 | 20 | 429.75 | 8595.00 |  |
| 4 | 施工临时便道（宽1.5m） | m | 375 | 31.81 | 11928.75 |  |
| 5 | 其他临时工程 | % | 0.8 | 787698.95 | 6301.59 |  |
| 6 | 办公生活及文化福利建筑 | % | 1.5 | 776058.08 | 11640.87 |  |