大竹县2025年灯塔水库应急抢险工程

实施方案

大竹县水务局

二〇二五年七月

# 大竹县2025年灯塔水库应急抢险工程

# 实施方案

# 1、水库基本情况

大竹县灯塔水库位于观音镇共和村，属渠江水系东柳河支流洞林河上游。坝址以上控制集雨面积0.87km2，主河道长1.1km，总库容77.80万m3，正常库容61.24万m3，死库容10.09万m3。设计灌面450亩，有效灌面400亩，灯塔水库是一座以供水、灌溉为主，兼有防洪等综合利用的小（2）型水利工程。水库保护下游1000亩农田及作物、人口6000余人及县级公路。灯塔水库枢纽由大坝、溢洪道、放水设施等组成。

# 2、水库险情情况

2025年6月29日-30日，我县普降大到暴雨，6月30日下午15:07，水库巡管员发现水库左坝肩上游坝坡发生垮塌，随即上报观音镇人民政府和县水务局。经现场踏勘，滑坡体长度约17米（滑坡松动面长25米），从坝顶栏杆处向下宽约13米。

经水利工程专家现场会诊，初步判断产生滑坡的原因为：左坝端大量雨水沿公路汇集后冲刷坝顶及左坝肩，沿缝隙先冲刷淘空左坝肩内坡护坡垫层，加之水库上游坝坡坡度较陡，使护坡失稳产生滑坡。

# 3、应急处置方案

在左坝端修建截水槽，截断左坝端的雨水；修建引水管，避免截水槽的水冲刷左坝肩上游坝体；在左坝肩坝脚采用抛石挤淤压脚稳定坝基，回填大坝同质土，新建框格梁六棱板护坡；恢复公路路面及溢洪道坝面。

# 4、工程投资估算

相关单价参照2025年五丰水库等8座小型病险水库除险加固工程财评控制价，没有参照的单项按照市场价进行预估。经估算，大竹县2025年灯塔水库应急抢险工程总投资约416532.13元。

# 5、计划工期

工程计划工期20天。

附件：大竹县2025年灯塔水库应急抢险工程投资估算表

大竹县2025年灯塔水库应急抢险工程投资估算表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元 ） | 合价 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 截水槽 |  |  |  | 4038.24 |  |
| 1.1 | 石方开挖 | m³ | 1.89 | 50.78 | 95.97 |  |
| 1.2 | 土方开挖 | m³ | 1.13 | 15.83 | 17.89 |  |
| 1.3 | C25砼 | m³ | 2.02 | 569.44 | 1150.27 |  |
| 1.4 | 钢筋栅格 | T | 0.46 | 6030.68 | 2774.11 |  |
| 2 | 引水管 |  |  |  | 11026.68 |  |
| 2.1 | 石方开挖 | m³ | 7 | 50.78 | 355.46 |  |
| 2.2 | 土方开挖 | m³ | 6 | 15.83 | 94.98 |  |
| 2.3 | C15砼垫层 | m³ | 6 | 562.34 | 3374.04 |  |
| 2.4 | C25砼（墩） | m³ | 5.184 | 569.44 | 2951.98 |  |
| 2.5 | Φ400钢筋砼管 | m | 26 | 163.47 | 4250.22 |  |
| 3 | 上游坝坡 |  |  |  | 351973.46 |  |
| 3.1 | 抛石挤淤 （块片石规格大于0.5米） | m³ | 942.5 | 260 | 245050.00 | 预估价（片石长0.5米厚度0.2米以上） |
| 3.2 | 六棱板拆除 | m³ | 16 | 92.65 | 1482.40 |  |
| 3.3 | 清除坝坡表土 | m³ | 412.5 | 15.83 | 6529.88 |  |
| 3.4 | 土方回填压实 | m³ | 550 | 66 | 36300.00 | 预估价 |
| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元 ） | 合价 （元） | 备注 |
| 3.5 | 砂砾石垫层 | m³ | 79.2 | 232.66 | 18426.67 |  |
| 3.6 | C25砼框格梁 | m³ | 34.65 | 624.76 | 21647.93 |  |
| 3.7 | M10浆砌六棱板 | m³ | 28.8 | 782.52 | 22536.58 |  |
| 4 | 栏杆路面工程 |  |  |  | 37361.75 |  |
| 4.1 | C30砼路面 | ㎡ | 135 | 117.68 | 15886.80 |  |
| 4.2 | C25砼坝面 | m³ | 5.72 | 596.44 | 3411.64 |  |
| 4.3 | C25砼基础 | m³ | 2.16 | 596.44 | 1288.31 |  |
| 4.4 | 镀锌钢丝网栏杆 | m | 40 | 380 | 15200.00 | 预估价 （含立柱） |
| 4.5 | 栏杆基础钻孔（深度大于20cm） | 个 | 35 | 45 | 1575.00 | 预估价（深度大于0.2米） |
| 5 | 临时工程 |  |  |  | 12132.00 |  |
| 5.1 | 施工临时工程 | 项 | 404400.13 | 0.03 | 12132.00 | 费率（取3%） |
| 6 | 合计 |  |  |  | 416532.13 |  |